## 10 финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО «Энергосервис»
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 21.4494 | 1 кв.2014 | 21.4494 | 21.4494 | 0 | 21.4494 | 21.4494 | 21.4551 | 0 | 0.62325 | 0.28258 | 2.0674 | 2.4961 | 6.0039 | 18.6707 | 12.7605 | 0 | -5.9102 | -31.65%
1.1. | Новое строительство, всего: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3751 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0.78692 | 0 | 1.4859 | 0 | 1.4859
1.1.1. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.2. | ВЛИ-0,4кВ от КТП № 10 "Авиационная" до Ноура, г. Шарья, ул. Авиационная |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28609 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.3. | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12305 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.4. | Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 0.71322 | 0 | 0.71322 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.5. | ВЛИ-0,4кВ от ТП -669 до ВРУ-0,23кВ строительной площадки пос. Прибрежный |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038946 | 0 | 0.038946 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.6. | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП (Красная маёвка) до ВРУ(к дому 1) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24446 | 0 | 0.24446 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.7. | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная маёвка) до ВРУ (к дому №2). |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25581 | 0 | 0.25581 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.8. | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная Маёвка) до ВРУ (к дому №3) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23349 | 0 | 0.23349 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 14.3899 |  | 14.3899 | 14.3899 | 0 | 14.3899 | 14.3899 | 2.3356 | 0 | 0.51365 | 0.28258 | 0.91982 | 2.4961 | 0.41147 | 11.6112 | 0.49067 | 0 | -11.1205 | -95.77% |  | 225.5%
1.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 6.372 |  | 6.372 | 6.372 | 0 | 6.372 | 6.372 | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | -6.372 |  |  | 11.1205
1.2.1.1 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  |  | 6.372 | 1 кв.2014 | 6.372 | 6.372 | 0 | 6.372 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | -6.372 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.1.2 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: |  |  | 8.0179 |  | 8.0179 | 8.0179 |  | 8.0179 | 8.0179 | 0.14832 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 2.4961 | 0 | 5.2392 | 0.14832 | 0 | -5.0909 | -97.17%
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | н/д | 0.28258 | 1 кв.2014 | 0.28258 | 0.28258 | 0 | 0.28258 | 0.28258 | 0 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.2. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | н/д | 0.47097 | 1 кв.2014 | 0.47097 | 0.47097 | 0 | 0.47097 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.3. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | н/д | 0.20723 | 1 кв.2014 | 0.20723 | 0.20723 | 0 | 0.20723 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.4. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | н/д | 0.15071 | 1 кв.2014 | 0.15071 | 0.15071 | 0 | 0.15071 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.5. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | н/д | 0.094194 | 1 кв.2014 | 0.094194 | 0.094194 | 0 | 0.094194 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.6. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | н/д | 0.46155 | 1 кв.2014 | 0.46155 | 0.46155 | 0 | 0.46155 | 0.46155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.7. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | н/д | 0.28258 | 1 кв.2014 | 0.28258 | 0.28258 | 0 | 0.28258 | 0.28258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.8. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | н/д | 0.16955 | 1 кв.2014 | 0.16955 | 0.16955 | 0 | 0.16955 | 0.16955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.9. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | н/д | 0.65936 | 1 кв.2014 | 0.65936 | 0.65936 | 0 | 0.65936 | 0.65936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.10. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-669 пос. Прибрежный, (Электрические сети 0,4 кв (лит. Л) протяженностью 1729,6 м) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.14832
1.2.2.11. | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | н/д | 0.944 | 1 кв.2014 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | -0.944 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.12. | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | н/д | 4.2952 | 1 кв.2014 | 4.2952 | 4.2952 | 0 | 4.2952 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | -4.2952 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 0 | 0.4494 | 0 | 0.79389 | 0 | 0.33403 | 0 | 0.34235 | 0 | 0.34235
1.2.1.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.40471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36338 | 0 | 0.02935 | 0 | 0 | 0 | 0.33403 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.1.4 | Модернизация ТП,г. Кострома, мкр-н Малышково |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0 | 0.03065
1.2.1.5 | Модернизация подстанции Кадыйский рай-он,Столпинское сельское поселение,д.Лужиново |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3117 | 0 | 0.3117 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0 | 0.064248 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.077432 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.056524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.2 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007724 | 0 | 0.007724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074011 | 0 | 0 | 0 | 0.074011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.4 | Модернизация кабельной линии от ВРУ ж/д № 15 до ВРУ ж/д № 15-а по ул. Профсоюзной |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.5 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 15 по ул. Гагарина |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.6 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 2-в по ул. Гагарина, от ТП-134 до муфты, от муфты до ВРУ ж-д |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.7 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.8 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 17,19 по ул. Гагарина |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.9 | Модернизация кабельной линии от ТП-410 до ВРУ ж/д № 13-а по ул. Профсоюзной |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.10 | Модернизация кабельной линии от ТП-461 до ВРУ ж/д № 46 по ул. Профсоюзной |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.11 | Модернизация кабельной линии от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной протяженностью 150 м.п.(0,4 кВ) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 7.0595 | 1 кв.2014 | 7.0595 | 7.0595 | 0 | 7.0595 | 7.0595 | 16.7444 | 0 | 0.0073434 | 0 | 1.1476 | 0 | 4.8055 | 7.0595 | 10.7839 | 0 | 3.7244 | 52.76% |  | -3.7244
1.3.1 | Приобретение трансформаторных подстанций |  |  | 4.956 | 1 кв.2014 | 4.956 | 4.956 | 0 | 4.956 | 4.956 | 4.6362 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 2.8689 | 4.956 | 0.61966 | 0 | -4.3363 |  | план 4 квартала выполнялся ранее
1.3.2 | Приобретение воздушных линий |  |  | 0.708 | 1 кв.2014 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | -0.708 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.3.3 | Приобретение кабельных линий |  |  | 1.3955 | 1 кв.2014 | 1.3955 | 1.3955 | 0 | 1.3955 | 1.3955 | 1.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8515 | 1.3955 | 0 | 0 | -1.3955 |  | план 4 квартала выполнен в 3 квартале
1.3.4 | Чайка-сервис 27844s |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Аппарат Ricoh Aficio Mp 201SPF A4 640Mб, 20 стр/мин дуплекс LAN, ARDF50 тонер.,высокая тумба |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Приобретение тепловизора Fluke Tix 500 9Гц |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60952 | 0 | 0.60952
1.3.7 | Монтаж системы отпления - нежилое помещение № 2(комнаты №1-12),общ. пл-дь 499,3 кв.м г. Кострома, ул. Галичская,100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081751 | 0 | 0.081751
1.3.8 | Приобретение прочих объектов основных средств |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.473 | 0 | 9.473
0

## 11 финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
Всего
|  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 21.4494 | 0 | 0 | 21.4494 | 0 | 21.4551 | 0 | 0 | 21.4551 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3751 | 0 | 0 | 2.3751 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0
1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ от КТП № 10 "Авиационная" до Ноура, г. Шарья, ул. Авиационная, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28609 | 0 | 0 | 0.28609 | 0
1.1.3 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12305 | 0 | 0 | 0.12305 | 0
1.1.4 | Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | 0
1.1.5 | ВЛИ-0,4кВ от ТП -669 до ВРУ-0,23кВ строительной площадки пос. Прибрежный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038946 | 0 | 0 | 0.038946 | 0
1.1.6 | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП (Красная маёвка) до ВРУ(к дому 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24446 | 0 | 0 | 0.24446 | 0
1.1.7 | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная маёвка) до ВРУ (к дому №2). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25581 | 0 | 0 | 0.25581 | 0
1.1.8 | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная Маёвка) до ВРУ (к дому №3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23349 | 0 | 0 | 0.23349 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 14.3899 | 0 | 0 | 14.3899 | 0 | 2.3356 | 0 | 0 | 2.3356 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 6.372 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.05192 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.05192 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 6.372 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: |  | 8.0179 | 0 | 0 | 8.0179 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0.14832 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.28258 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0.47097 | 0 | 0 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0.20723 | 0 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0.15071 | 0 | 0 | 0.15071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0.094194 | 0 | 0 | 0.094194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0.46155 | 0 | 0 | 0.46155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7. | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0.28258 | 0 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0.16955 | 0 | 0 | 0.16955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9. | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0.65936 | 0 | 0 | 0.65936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-669 пос. Прибрежный, (Электрические сети 0,4 кв (лит. Л) протяженностью 1729,6 м) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0 | 0.14832 | 0
1.2.2.11. | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12. | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 4.2952 | 0 | 0 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 0 | 0 | 1.9197 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0 | 0.40471 | 0
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 0 | 0 | 0.80923 | 0
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36338 | 0 | 0 | 0.36338 | 0
1.2.3.4 | Модернизация ТП,г. Кострома, мкр-н Малышково |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0 | 0 | 0.03065 | 0
1.2.3.5 | Модернизация подстанции Кадыйский рай-он,Столпинское сельское поселение,д.Лужиново |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3117 | 0 | 0 | 0.3117 | 0
1.2.4 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0 | 0 | 0.21569 | 0
1.2.4.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056524 | 0 | 0 | 0.056524 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007724 | 0 | 0 | 0.007724 | 0
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074011 | 0 | 0 | 0.074011 | 0
1.2.4.4 | Модернизация кабельной линии от ВРУ ж/д № 15 до ВРУ ж/д № 15-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0
1.2.4.5 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 15 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077998 | 0 | 0 | 0.0077998 | 0
1.2.4.6 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 2-в по ул. Гагарина, от ТП-134 до муфты, от муфты до ВРУ ж-д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | 0
1.2.4.7 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0
1.2.4.8 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 17,19 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0
1.2.4.9 | Модернизация кабельной линии от ТП-410 до ВРУ ж/д № 13-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0
1.2.4.10 | Модернизация кабельной линии от ТП-461 до ВРУ ж/д № 46 по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0 | 0 | 0.015529 | 0
1.2.4.11 | Модернизация кабельной линии от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной протяженностью 150 м.п.(0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0 | 0 | 0.015529 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.0595 | 0 | 0 | 7.0595 | 0 | 16.7444 | 0 | 0 | 16.7444 | 0
1.3.1. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 4.956 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 4.6362 | 0 | 0 | 4.6362 | 0
1.3.2. | Приобретение воздушных линий |  | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Приобретение кабельных линий |  | 1.3955 | 0 | 0 | 1.3955 | 0 | 1.8515 | 0 | 0 | 1.8515 | 0
1.3.4. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0
1.3.5. | Аппарат Ricoh Aficio Mp 201SPF A4 640Mб, 20 стр/мин дуплекс LAN, ARDF50 тонер.,высокая тумба |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0
1.3.6. | Приобретение тепловизора Fluke Tix 500 9Гц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60952 | 0 | 0 | 0.60952 | 0
1.3.7. | Монтаж системы отпления - нежилое помещение № 2(комнаты №1-12),общ. пл-дь 499,3 кв.м г. Кострома, ул. Галичская,100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081751 | 0 | 0 | 0.081751 | 0
1.3.8. | Приобретение прочих объектов основных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.473 | 0 | 0 | 9.473 | 0

## 12 освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
по состоянию на 13.02.2018
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г., млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г. года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 18.1775 |  | 0 |  | 0 |  | 18.1775 |  | 18.1823 |  | 0 |  | 0.52818 |  | 0.23948 |  | 1.7521 |  | 2.1154 |  | 5.088 |  | 15.8226 |  | 10.814 |  | -5.0086 | нд | 0.0047922 |  | 0.02636%
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0128 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66688 | нд | 0 | нд | 1.2593 | нд | 1.2593 | нд | 2.0128 | нд
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.2 | ВЛИ-0,4кВ от КТП № 10 "Авиационная" до Ноура, г. Шарья, ул. Авиационная |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24245 | нд |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.3 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10428 | нд |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.4 | Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32015 | нд | 0 | нд | 0.60443 | нд | 0.60443 | нд | 0.92458 | нд |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.5 | ВЛИ-0,4кВ от ТП -669 до ВРУ-0,23кВ строительной площадки пос. Прибрежный |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033005 | нд | 0.033005 | нд | 0.033005 | нд |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.6 | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП (Красная маёвка) до ВРУ(к дому 1) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20717 | нд | 0.20717 | нд | 0.20717 | нд |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.7 | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная маёвка) до ВРУ (к дому №2). |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21679 | нд | 0.21679 | нд | 0.21679 | нд |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.8 | Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная Маёвка) до ВРУ (к дому №3) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19787 | нд | 0.19787 | нд | 0.19787 | нд |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 12.1949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1949 | нд | 1.9793 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | нд | 0.23948 |  | 0.77951 | нд | 2.1154 | нд | 0.3487 | нд | 9.84 | нд | 0.41582 | нд | -9.4242 | нд | -10.2155 | нд | -83.77%
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд | -5.4 | нд | -5.356 | нд | -99.19%
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд | -5.4 | нд | -5.4 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2. | Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе: |  | 6.7949 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7949 |  | 0.12569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23948 | нд | 0 |  | 2.1154 | нд | 0 | нд | 4.44 | нд | 0.12569 | нд | -4.3143 | нд | -6.6692 | нд | -98.15%
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.23948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23948 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0.39913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39913 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0.17562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17562 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0.12772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12772 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0.079826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.079826 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0.39115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39115 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0.23948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23948 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0.14369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14369 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0.55878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.55878 | нд
1.2.2.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-669 пос. Прибрежный, (Электрические сети 0,4 кв (лит. Л) протяженностью 1729,6 м) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12569 | нд | 0.12569 | нд | 0.12569 | нд
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | -0.8 | нд | -0.8 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.12 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 3.64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.64 | нд | 0 | нд | -3.64 | нд | -3.64 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6268 | нд | 0 | нд | 0.38085 | нд | 0 | нд | 0.67279 | нд | 0 | нд | 0.28308 | нд | 0 | нд | 0.29013 | нд | 0.29013 | 0 | 1.6268 | нд |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34297 | нд | 0 | нд | 0.34297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34297 | нд |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68579 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.67279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68579 | нд |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30795 | нд | 0 | нд | 0.024873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30795 | нд |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.4 | Модернизация ТП,г. Кострома, мкр-н Малышково |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025974 | нд | 0.025974 | нд | 0.025974 | нд |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.5 | Модернизация подстанции Кадыйский рай-он,Столпинское сельское поселение,д.Лужиново |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26415 | нд | 0.26415 | нд | 0.26415 | нд |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 | нд | 1 |  | 0 |  | 0.18279 |  | 0 | нд | 0.054448 | нд | 0 | нд | 0.062722 | нд | 0 | нд | 0.06562 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | 0.11717 | нд |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047902 | нд | 0 | нд | 0.047902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047902 | нд |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.2 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0065458 | нд | 0 | нд | 0.0065458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0065458 | нд |  | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0.062722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062722 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.2.4.4 | Модернизация кабельной линии от ВРУ ж/д № 15 до ВРУ ж/д № 15-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0.00658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00658 | нд | 0 | 0.00658 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00658 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.2.4.5 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 15 по ул. Гагарина |  | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0.00661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00661 | нд | 0 | 0.00661 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00661 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.2.4.6 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 2-в по ул. Гагарина, от ТП-134 до муфты, от муфты до ВРУ ж-д |  | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0.01322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01322 | нд | 0 | 0.01322 | 0 | нд | 0 | нд | 0.01322 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.2.4.7 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина |  | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0.003155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003155 | нд | 0 | 0.003155 | 0 | нд | 0 | нд | 0.003155 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.2.4.8 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 17,19 по ул. Гагарина |  | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 0.003155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003155 | нд | 0 | 0.003155 | 0 | нд | 0 | нд | 0.003155 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.2.4.9 | Модернизация кабельной линии от ТП-410 до ВРУ ж/д № 13-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | нд | 0 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 0.00658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00658 | нд | 0 | 0.00658 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00658 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.2.4.10 | Модернизация кабельной линии от ТП-461 до ВРУ ж/д № 46 по ул. Профсоюзной |  | 0 | нд | 0 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 0.01316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01316 | нд | 0 | 0.01316 | 0 | нд | 0 | нд | 0.01316 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.2.4.11 | Модернизация кабельной линии от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной протяженностью 150 м.п.(0,4 кВ) |  | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0.01316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01316 | нд | 0 | 0.01316 | 0 | нд | 0 | нд | 0.01316 | нд |  | Повышение надежности энергснабжения потребителей
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 5.9826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9826 | нд | 14.1901 | нд | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | нд | 0 | нд | 4.0724 | нд | 5.9826 | нд | 9.1389 | нд | 3.1563 | нд | 8.2075 | нд | 137.2%
1.3.1 | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 4.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2 | нд | 3.929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97256 | нд | 0 | нд | 2.4313 | нд | 4.2 | нд | 0.52514 | нд | -3.6749 | нд | -0.271 | нд | -6.452%
1.3.2 | Приобретение воздушных линий |  | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | -0.6 | нд | -0.6 | нд | -100% | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.3.3 | Приобретение кабельных линий |  | 1.1826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1826 | нд | 1.5691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5691 | нд | 1.1826 | нд | 0 | нд | -1.1826 | нд | 0.38648 | нд | 32.68%
1.3.4 | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0062232 | нд | 0 | нд | 0.0062232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0062232 | нд
1.3.5 | Аппарат Ricoh Aficio Mp 201SPF A4 640Mб, 20 стр/мин дуплекс LAN, ARDF50 тонер.,высокая тумба |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072034 | нд
1.3.6 | Приобретение тепловизора Fluke Tix 500 9Гц |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51654 | нд | 0.51654 | нд | 0.51654 | нд
1.3.7 | Монтаж системы отпления - нежилое помещение № 2(комнаты №1-12),общ. пл-дь 499,3 кв.м г. Кострома, ул. Галичская,100 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069281 | нд | 0.069281 | нд | 0.069281 | нд
1.3.8 | Приобретение прочих объектов основных средств |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.028 | нд | 8.028 | нд | 8.028 | нд

## 13 осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы за 2017 год
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 21.4494 | 0 | 4.317 | 17.1324 | 0 | 21.4551 | 0 | 1.3825 | 20.0725 | 0 | 0.0056547 | 0 | -2.9344 | 2.9401 | 0 | 21.4551 | 0 | 1.3825 | 20.0725 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3751 | 0 | 0.68185 | 1.6932 | 0 | 2.3751 | 0 | 0.68185 | 1.6932 | 0 | 2.3751 | 0 | 0.68185 | 1.6932 | 0
| КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0
1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ от КТП № 10 "Авиационная" до Ноура, г. Шарья, ул. Авиационная, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28609 | 0 | 0.085826 | 0.20026 | 0 | 0.28609 | 0 | 0.085826 | 0.20026 | 0 | 0.28609 | 0 | 0.085826 | 0.20026 | 0
| Воздушная линия электропередач 0,4 кВ в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12305 | 0 | 0.036916 | 0.086137 | 0 | 0.12305 | 0 | 0.036916 | 0.086137 | 0 | 0.12305 | 0 | 0.036916 | 0.086137 | 0
| Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0.3273 | 0.7637 | 0 | 1.091 | 0 | 0.3273 | 0.7637 | 0 | 1.091 | 0 | 0.3273 | 0.7637 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛИ-0,4кВ от ТП -669 до ВРУ-0,23кВ строительной площадки пос. Прибрежный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038946 | 0 | 0.011684 | 0.027262 | 0 | 0.038946 | 0 | 0.011684 | 0.027262 | 0 | 0.038946 | 0 | 0.011684 | 0.027262 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП (Красная маёвка) до ВРУ(к дому 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24446 | 0 | 0.073337 | 0.17112 | 0 | 0.24446 | 0 | 0.073337 | 0.17112 | 0 | 0.24446 | 0 | 0.073337 | 0.17112 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная маёвка) до ВРУ (к дому №2). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25581 | 0 | 0.076744 | 0.17907 | 0 | 0.25581 | 0 | 0.076744 | 0.17907 | 0 | 0.25581 | 0 | 0.076744 | 0.17907 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная Маёвка) до ВРУ (к дому №3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23349 | 0 | 0.070046 | 0.16344 | 0 | 0.23349 | 0 | 0.070046 | 0.16344 | 0 | 0.23349 | 0 | 0.070046 | 0.16344 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 14.3899 | 0 | 4.317 | 10.073 | 0 | 2.3356 | 0 | 0.70068 | 1.6349 | 0 | -12.0543 | 0 | -3.6163 | -8.438 | 0 | 2.3356 | 0 | 0.70068 | 1.6349 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 6.372 | 0 | 1.9116 | 4.4604 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0 | -6.3201 | 0 | -1.896 | -4.4241 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 6.372 | 0 | 1.9116 | 4.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.372 | 0 | -1.9116 | -4.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0 | 0.05192 | 0 | 0.015576 | 0.036344 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  | 8.0179 | 0 | 2.4054 | 5.6126 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.044496 | 0.10382 | 0 | -7.8696 | 0 | -2.3609 | -5.5087 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.044496 | 0.10382 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0.944 | 0 | 0.2832 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.944 | 0 | -0.2832 | -0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 4.2952 | 0 | 1.2886 | 3.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2952 | 0 | -1.2886 | -3.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-669 пос. Прибрежный, (Электрические сети 0,4 кв (лит. Л) протяженностью 1729,6 м) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.044496 | 0.10382 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.044496 | 0.10382 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.044496 | 0.10382 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.28258 | 0 | 0.084775 | 0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28258 | 0 | -0.084775 | -0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0.47097 | 0 | 0.14129 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47097 | 0 | -0.14129 | -0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0.20723 | 0 | 0.062168 | 0.14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20723 | 0 | -0.062168 | -0.14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0.15071 | 0 | 0.045213 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15071 | 0 | -0.045213 | -0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0.094194 | 0 | 0.028258 | 0.065936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094194 | 0 | -0.028258 | -0.065936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0.46155 | 0 | 0.13847 | 0.32309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46155 | 0 | -0.13847 | -0.32309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0.28258 | 0 | 0.084775 | 0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28258 | 0 | -0.084775 | -0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0.16955 | 0 | 0.050865 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16955 | 0 | -0.050865 | -0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0.65936 | 0 | 0.19781 | 0.46155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65936 | 0 | -0.19781 | -0.46155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 0 | 0.5759 | 1.3438 | 0 | 1.9197 | 0 | 0.5759 | 1.3438 | 0 | 1.9197 | 0 | 0.5759 | 1.3438 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36338 | 0 | 0.10902 | 0.25437 | 0 | 0.36338 | 0 | 0.10902 | 0.25437 | 0 | 0.36338 | 0 | 0.10902 | 0.25437 | 0
| Модернизация ТП,г. Кострома, мкр-н Малышково |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03065 | 0 | 0.0091949 | 0.021455 | 0 | 0.03065 | 0 | 0.0091949 | 0.021455 | 0 | 0.03065 | 0 | 0.0091949 | 0.021455 | 0
| Модернизация подстанции Кадыйский рай-он,Столпинское сельское поселение,д.Лужиново |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3117 | 0 | 0.093511 | 0.21819 | 0 | 0.3117 | 0 | 0.093511 | 0.21819 | 0 | 0.3117 | 0 | 0.093511 | 0.21819 | 0
| Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.12141 | 0.2833 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.12141 | 0.2833 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.12141 | 0.2833 | 0
| Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80923 | 0 | 0.24277 | 0.56646 | 0 | 0.80923 | 0 | 0.24277 | 0.56646 | 0 | 0.80923 | 0 | 0.24277 | 0.56646 | 0
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 0 | 0.064707 | 0.15098 | 0 | 0.21569 | 0 | 0.064707 | 0.15098 | 0 | 0.21569 | 0 | 0.064707 | 0.15098 | 0
1.2.4.1 | Модернизация кабельной линии от ВРУ ж/д № 15 до ВРУ ж/д № 15-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 15 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 2-в по ул. Гагарина, от ТП-134 до муфты, от муфты до ВРУ ж-д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 17,19 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация кабельной линии от ТП-410 до ВРУ ж/д № 13-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация кабельной линии от ТП-461 до ВРУ ж/д № 46 по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной протяженностью 150 м.п.(0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.016957 | 0.039567 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.016957 | 0.039567 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.016957 | 0.039567 | 0
| Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007724 | 0 | 0.0023172 | 0.0054068 | 0 | 0.007724 | 0 | 0.0023172 | 0.0054068 | 0 | 0.007724 | 0 | 0.0023172 | 0.0054068 | 0
| Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0 | 0.074011 | 0 | 0.022203 | 0.051808 | 0
| Модернизация кабельной линии от ВРУ ж/д № 15 до ВРУ ж/д № 15-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0.0023293 | 0.0054351 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0.0023293 | 0.0054351 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0.0023293 | 0.0054351 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 15 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077998 | 0 | 0.0023399 | 0.0054599 | 0 | 0.0077998 | 0 | 0.0023399 | 0.0054599 | 0 | 0.0077998 | 0 | 0.0023399 | 0.0054599 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 2-в по ул. Гагарина, от ТП-134 до муфты, от муфты до ВРУ ж-д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0.0046799 | 0.01092 | 0 | 0.0156 | 0 | 0.0046799 | 0.01092 | 0 | 0.0156 | 0 | 0.0046799 | 0.01092 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0.0011169 | 0.002606 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0.0011169 | 0.002606 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0.0011169 | 0.002606 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 17,19 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0.0011169 | 0.002606 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0.0011169 | 0.002606 | 0 | 0.0037229 | 0 | 0.0011169 | 0.002606 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-410 до ВРУ ж/д № 13-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0.0023293 | 0.0054351 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0.0023293 | 0.0054351 | 0 | 0.0077644 | 0 | 0.0023293 | 0.0054351 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-461 до ВРУ ж/д № 46 по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0 | 0.0046586 | 0.01087 | 0 | 0.015529 | 0 | 0.0046586 | 0.01087 | 0 | 0.015529 | 0 | 0.0046586 | 0.01087 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной протяженностью 150 м.п.(0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015529 | 0 | 0.0046586 | 0.01087 | 0 | 0.015529 | 0 | 0.0046586 | 0.01087 | 0 | 0.015529 | 0 | 0.0046586 | 0.01087 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.0595 | 0 | 0 | 7.0595 | 0 | 16.7444 | 0 | 0 | 16.7444 | 0 | 9.6849 | 0 | 0 | 9.6849 | 0 | 16.7444 | 0 | 0 | 16.7444 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 4.956 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 4.6362 | 0 | 0 | 4.6362 | 0 | -0.31979 | 0 | 0 | -0.31979 | 0 | 4.6362 | 0 | 0 | 4.6362 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 0 | 0 | -0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 1.3955 | 0 | 0 | 1.3955 | 0 | 1.8515 | 0 | 0 | 1.8515 | 0 | 0.45604 | 0 | 0 | 0.45604 | 0 | 1.8515 | 0 | 0 | 1.8515 | 0
| Приобретение тепловизора Fluke Tix 500 9Гц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60952 | 0 | 0 | 0.60952 | 0 | 0.60952 | 0 | 0 | 0.60952 | 0 | 0.60952 | 0 | 0 | 0.60952 | 0
| Монтаж системы отпления - нежилое помещение № 2(комнаты №1-12),общ. пл-дь 499,3 кв.м г. Кострома, ул. Галичская,100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081751 | 0 | 0 | 0.081751 | 0 | 0.081751 | 0 | 0 | 0.081751 | 0 | 0.081751 | 0 | 0 | 0.081751 | 0
1.3. | Приобретение прочих объектов основных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5653 | 0 | 0 | 9.5653 | 0 | 9.5653 | 0 | 0 | 9.5653 | 0 | 9.5653 | 0 | 0 | 9.5653 | 0

## 14 Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 18.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1823 | 7.75 | 0 | 16.061 | 0 | 0 | 0 | 0.52818 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0.85 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 5.24 | 0 | 11.627 | 0 | 0 | 0 | 10.814 | 1.03 | 0 | 3.479 | 0 | 0 | 0.0047922 | 0.02636% | 0 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0128 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 2.0128 |  | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 |  | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.1 | ВЛИ-0,4кВ от КТП № 10 "Авиационная" до Ноура, г. Шарья, ул. Авиационная, тех.прис. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24245 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24245 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24245 |  | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.1 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 |  | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.1.1 | Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92458 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.60443 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.92458 |  | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
| ВЛИ-0,4кВ от ТП -669 до ВРУ-0,23кВ строительной площадки пос. Прибрежный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033005 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033005 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.033005 |  | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП (Красная маёвка) до ВРУ(к дому 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.20717 |  | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная маёвка) до ВРУ (к дому №2). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21679 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21679 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.21679 |  | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная Маёвка) до ВРУ (к дому №3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19787 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19787 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.19787 |  | 0 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 12.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9793 | 1.03 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | 0.63 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.77951 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.3487 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41582 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | -10.2155 | -83.77% | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.356 | -99.19% | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 |  | 0 |  | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  | 0 | 6.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12569 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12569 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | -6.6692 | -98.15% | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23948 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0.39913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39913 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0.17562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17562 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12772 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0.079826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079826 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0.39115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39115 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23948 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0.14369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14369 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0.55878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55878 | -100% | 0 |  | Отложено в связи с выполненим неотложных мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-669 пос. Прибрежный, (Электрические сети 0,4 кв (лит. Л) протяженностью 1729,6 м) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12569 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12569 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0.12569 | #DIV/0! | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -100% | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.64 | -100% | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6268 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38085 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28308 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6268 |  | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 |  | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69766 |  | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29608 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28308 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29608 |  | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
| Модернизация ТП,г. Кострома, мкр-н Малышково |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025974 |  | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
| Модернизация подстанции Кадыйский рай-он,Столпинское сельское поселение,д.Лужиново |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26415 |  | 0 |  | Выполнение обусловлено необходимостью повышения надежности энергоснабжения объектов
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18279 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.054448 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.062722 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.06562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11717 |  | 0
1.2.4.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 |  | 0 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.4.2 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 |  | 0 |  | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062722 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062722 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062722 |  | 0
| Модернизация кабельной линии от ВРУ ж/д № 15 до ВРУ ж/д № 15-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 15 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 2-в по ул. Гагарина, от ТП-134 до муфты, от муфты до ВРУ ж-д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 17,19 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-410 до ВРУ ж/д № 13-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-461 до ВРУ ж/д № 46 по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной протяженностью 150 м.п.(0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 0 | 5.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1901 | 6.72 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0724 | 4.84 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 9.1389 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2075 | 137.2% | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97256 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4313 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52514 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.271 | -6.452% | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5691 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5691 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38648 | 32.68% | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 |  | 0
| Аппарат Ricoh Aficio Mp 201SPF A4 640Mб, 20 стр/мин дуплекс LAN, ARDF50 тонер.,высокая тумба |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 |  | 0
| Приобретение тепловизора Fluke Tix 500 9Гц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51654 |  | 0
| Монтаж системы отпления - нежилое помещение № 2(комнаты №1-12),общ. пл-дь 499,3 кв.м г. Кострома, ул. Галичская,100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069281 |  | 0
| Приобретение прочих объектов основных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.028 |  | 0
[25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[25 empty] | 2.1154 | [6 empty] | 15.8226 | [6 empty] | 18.1823 | [6 empty] | 0.52818

## 15 постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 16.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 11.627 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 3.479 | 0 | 0.29013
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛИ-0,4кВ от КТП № 10 "Авиационная" до Ноура, г. Шарья, ул. Авиационная, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушная линия электропередач 0,4 кВ в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
| ВЛИ-0,4кВ от ТП -669 до ВРУ-0,23кВ строительной площадки пос. Прибрежный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП (Красная маёвка) до ВРУ(к дому 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная маёвка) до ВРУ (к дому №2). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная Маёвка) до ВРУ (к дому №3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0.29013
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[48 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-669 пос. Прибрежный, (Электрические сети 0,4 кв (лит. Л) протяженностью 1729,6 м) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29013
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ТП,г. Кострома, мкр-н Малышково |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025974
| Модернизация подстанции Кадыйский рай-он,Столпинское сельское поселение,д.Лужиново |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26415
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ВРУ ж/д № 15 до ВРУ ж/д № 15-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 15 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 2-в по ул. Гагарина, от ТП-134 до муфты, от муфты до ВРУ ж-д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 17,19 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-410 до ВРУ ж/д № 13-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП-461 до ВРУ ж/д № 46 по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация кабельной линии от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной протяженностью 150 м.п.(0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Аппарат Ricoh Aficio Mp 201SPF A4 640Mб, 20 стр/мин дуплекс LAN, ARDF50 тонер.,высокая тумба |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аппарат Ricoh Aficio Mp 201SPF A4 640Mб, 20 стр/мин дуплекс LAN, ARDF50 тонер.,высокая тумба |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение тепловизора Fluke Tix 500 9Гц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж системы отпления - нежилое помещение № 2(комнаты №1-12),общ. пл-дь 499,3 кв.м г. Кострома, ул. Галичская,100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение прочих объектов основных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 16 ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 16.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 11.627 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 3.4796 | 0 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛИ-0,4кВ от КТП № 10 "Авиационная" до Ноура, г. Шарья, ул. Авиационная, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушная линия электропередач 0,4 кВ в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабельная линия 0,4 кВ в районе вертолетного ангара в д. Лужиново, Столпинское сельское поселение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
| ВЛИ-0,4кВ от ТП -669 до ВРУ-0,23кВ строительной площадки пос. Прибрежный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП (Красная маёвка) до ВРУ(к дому 1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная маёвка) до ВРУ (к дому №2). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
| Строительство кабельной линии 0.4кВ от ТП(Красная Маёвка) до ВРУ (к дому №3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7296 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7296 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-669 пос. Прибрежный, (Электрические сети 0,4 кв (лит. Л) протяженностью 1729,6 м) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7296 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ТП,г. Кострома, мкр-н Малышково |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация подстанции Кадыйский рай-он,Столпинское сельское поселение,д.Лужиново |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация кабельной линии от ВРУ ж/д № 15 до ВРУ ж/д № 15-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 15 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до ВРУ ж/д № 2-в по ул. Гагарина, от ТП-134 до муфты, от муфты до ВРУ ж-д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 11,13 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация кабельной линии от ТП-134 до опоры ВЛ к ж/д № 17,19 по ул. Гагарина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация кабельной линии от ТП-410 до ВРУ ж/д № 13-а по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация кабельной линии от ТП-461 до ВРУ ж/д № 46 по ул. Профсоюзной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация кабельной линии от ТП410 до ВРУ жилого д.№ 13/2 по ул. Профсоюзной протяженностью 150 м.п.(0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аппарат Ricoh Aficio Mp 201SPF A4 640Mб, 20 стр/мин дуплекс LAN, ARDF50 тонер.,высокая тумба |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение тепловизора Fluke Tix 500 9Гц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж системы отпления - нежилое помещение № 2(комнаты №1-12),общ. пл-дь 499,3 кв.м г. Кострома, ул. Галичская,100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение прочих объектов основных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Рекострукция здания трансформаторной подстанции (нежилое),1-эт.общ.пл.75,6кв.м., г.Кострома, ул.Нижняя Дебря,д104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередач,всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Демонтаж ВЛИ-0,4 кВ г.Шарья, ул. Шагова-Олимпийская |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1
1.2.3.2 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.3 | Модернизация линии электропередачи 0,4кВт пос. Гуляевка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Аппарат Ricoh Aficio Mp 201SPF A4 640Mб, 20 стр/мин дуплекс LAN, ARDF50 тонер.,высокая тумба |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение тепловизора Fluke Tix 500 9Гц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Монтаж системы отпления - нежилое помещение № 2(комнаты №1-12),общ. пл-дь 499,3 кв.м г. Кострома, ул. Галичская,100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение прочих объектов основных средств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0