## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО «Энергосервис»
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 г., млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 21.4494 | 1 кв.2014 | 21.4494 | 21.4494 | 0 | 21.4494 | 21.4494 | 0.62325 | 0 | 0.62325 | 0.28258 | 0 | 2.4961 | 0 | 18.6707 | 0 | 0 | 0.62325
1.1. | Новое строительство, всего: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226
1.1.1. | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | [6 empty] | 0 | 0.10226 |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 14.3899 |  | 14.3899 | 14.3899 | 0 | 14.3899 | 14.3899 | 0.51365 | 0 | 0.51365 | 0.28258 | 0 | 2.4961 | 0 | 11.6112 | 0 | 0 | 0.51365
1.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 6.372 |  | 6.372 | 6.372 | 0 | 6.372 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  |  | 6.372 | 1 кв.2014 | 6.372 | 6.372 | 0 | 6.372 | 6.372 | 0 | [6 empty] | 6.372 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 8.0179 | 0 | 8.0179 | 8.0179 | 0 | 8.0179 | 8.0179 | 0.51365 | 0 | 0.51365 | 0.28258 | 0 | 2.4961 | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | 0.51365
1.2.2.1.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.056524 | [6 empty] | 0 | 0.056524 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.2 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.40471 | [6 empty] | 0 | 0.40471 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.3 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02935 | 0 | 0.02935 | [6 empty] | 0 | 0.02935 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.4 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.01534 | [6 empty] | 0 | 0.01534 |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | н/д | 0.28258 | 1 кв.2014 | 0.28258 | 0.28258 | 0 | 0.28258 | 0.28258 | 0 |  |  | 0.28258 | [5 empty] | 0 | 0 |  | выполнение план 2 кв
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | н/д | 0.47097 | 1 кв.2014 | 0.47097 | 0.47097 | 0 | 0.47097 | 0.47097 | 0 |  |  |  |  | 0.47097 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | н/д | 0.20723 | 1 кв.2014 | 0.20723 | 0.20723 | 0 | 0.20723 | 0.20723 | 0 |  |  |  |  | 0.20723 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | н/д | 0.15071 | 1 кв.2014 | 0.15071 | 0.15071 | 0 | 0.15071 | 0.15071 | 0 |  |  |  |  | 0.15071 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | н/д | 0.094194 | 1 кв.2014 | 0.094194 | 0.094194 | 0 | 0.094194 | 0.094194 | 0 |  |  |  |  | 0.094194 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | н/д | 0.46155 | 1 кв.2014 | 0.46155 | 0.46155 | 0 | 0.46155 | 0.46155 | 0 |  |  |  |  | 0.46155 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | н/д | 0.28258 | 1 кв.2014 | 0.28258 | 0.28258 | 0 | 0.28258 | 0.28258 | 0 |  |  |  |  | 0.28258 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | н/д | 0.16955 | 1 кв.2014 | 0.16955 | 0.16955 | 0 | 0.16955 | 0.16955 | 0 |  |  |  |  | 0.16955 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | н/д | 0.65936 | 1 кв.2014 | 0.65936 | 0.65936 | 0 | 0.65936 | 0.65936 | 0 |  |  |  |  | 0.65936 |  |  |  | 0 | 0 |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.14 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | н/д | 0.944 | 1 кв.2014 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0 | [6 empty] | 0.944 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.2.2.1.15 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | н/д | 4.2952 | 1 кв.2014 | 4.2952 | 4.2952 | 0 | 4.2952 | 4.2952 | 0 | [6 empty] | 4.2952 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.2.2.1.16 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007724 |  | 0.007724 | [6 empty] | 0 | 0.007724 |  | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 7.0595 | 1 кв.2014 | 7.0595 | 7.0595 | 0 | 7.0595 | 7.0595 | 0.0073434 | 0 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0595 | 0 | 0 | 0.0073434
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  |  | 4.956 | 1 кв.2014 | 4.956 | 4.956 | 0 | 4.956 | 4.956 | 0 | [6 empty] | 4.956 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение воздушных линий |  |  | 0.708 | 1 кв.2014 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0.708 | 0.708 | 0 | [6 empty] | 0.708 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение кабельных линий |  |  | 1.3955 | 1 кв.2014 | 1.3955 | 1.3955 | 0 | 1.3955 | 1.3955 | 0 | [6 empty] | 1.3955 |  | 0 | 0 |  | выполнение план 4 кв
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0 | 0.0073434 | [6 empty] | 0 | 0.0073434
|  |  |  | 18.1775 |  |  |  |  | 18.1775 | 18.1775 | 0.52818 | 0 | 0.52818 | 0.23948 | 0 | 2.1154 | 0 | 15.8226 | 0 |  | 0.52818

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  |  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 21.4494 | 0 | 0 | 16.4992 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62325 | 0 | 0 | 0.62325 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 14.3899 | 0 | 0 | 14.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51365 | 0 | 0 | 0.51365 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 6.372 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 6.372 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 8.0179 | 0 | 0 | 8.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51365 | 0 | 0 | 0.51365 | 0
1.2.2.1.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.056524 |  |  | 0.056524
1.2.2.1.2 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.40471 |  |  | 0.40471
1.2.2.1.3 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.02935 |  |  | 0.02935
1.2.2.1.4 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.01534 |  |  | 0.01534
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.28258 |  |  | 0.28258 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0.47097 |  |  | 0.47097 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0.20723 |  |  | 0.20723 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0.15071 |  |  | 0.15071 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0.094194 |  |  | 0.094194 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0.46155 |  |  | 0.46155 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0.28258 |  |  | 0.28258 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0.16955 |  |  | 0.16955 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0.65936 |  |  | 0.65936 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0.944 |  |  | 0.944 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 4.2952 |  |  | 4.2952 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.16 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.007724 |  |  | 0.007724
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.0595 | 0 | 0 | 2.1092 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 4.956 |  |  | 0.0057348 | 4.9503 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0.708 |  |  | 0.708 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 1.3955 |  |  | 1.3955 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.0073434 |  |  | 0.0073434
|  |  | 18.1775 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52818 | 0 | 0 | 0.52818 | 0

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г., млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 г. года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 18.1775 |  | 0 |  | 0 |  | 18.1775 |  | 0.52818 |  | 0 |  | 0.52818 |  | 0.23948 |  | 0 |  | 2.1154 |  | 0 |  | 15.8226 |  | 0 |  | 0.52818 | нд | -17.6493 |  | -97.09%
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08666 | нд | 0.08666
1..1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0.08666 | нд |  | нд | 0.08666 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 0.08666 | нд | 0.08666 |  |  | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 12.1949 | нд | 0 | нд | 0 |  | 12.1949 |  | 0.43529 |  | 0 | нд | 0.43529 | нд | 0.23948 | нд | 0 | нд | 2.1154 | нд | 0 | нд | 9.84 | нд | 0 | нд | 0.43529 | нд | -11.7596
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 5.4 | нд | 0 | нд | 0 |  | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.4
1.2.1. | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | 5.4 | нд |  | нд | 0 | нд | -5.4 |  |  | выполнение план 4 кв
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 6.7949 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7949 | 0 | 0.43529 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | 0 | -6.3596
1.2.2.1.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047902 | нд |  | нд | 0.047902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047902 | нд | 0.047902 |  |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.2 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34297 | нд |  | нд | 0.34297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34297 | нд | 0.34297 |  |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.3 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024873 | нд |  | нд | 0.024873 | [13 empty] | 0.024873 | нд | 0.024873 |  |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.4 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд |  | нд | 0.013 | [13 empty] | 0.013 | нд | 0.013 |  |  | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.6386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6386 | нд | 0 |  |  |  |  | нд | 0.23948 |  |  | нд | 0.39913 | [7 empty] | 0 | нд | -0.6386 |  | -100% | выполнение план 2 кв
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0.17562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17562 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.17562 | [7 empty] | 0 | нд | -0.17562 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0.12772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12772 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.12772 | [7 empty] | 0 | нд | -0.12772 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0.079826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.079826 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.079826 | [7 empty] | 0 | нд | -0.079826 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0.39115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39115 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.39115 | [7 empty] | 0 | нд | -0.39115 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0.23948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23948 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.23948 | [7 empty] | 0 | нд | -0.23948 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0.14369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14369 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.14369 | [7 empty] | 0 | нд | -0.14369 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0.55878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55878 | нд | 0 | [8 empty] | нд | 0.55878 | [7 empty] | 0 | нд | -0.55878 |  | -100% | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | [17 empty] | 0 | нд | 0 |  |  | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.14 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | [12 empty] | нд | 0.8 |  |  |  | 0 | нд | -0.8 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.2.2.1.15 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 3.64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.64 | нд | 0 | [12 empty] | нд | 3.64 |  |  |  | 0 | нд | -3.64 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.2.2.1.16 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0065458 | нд |  |  | 0.0065458 | [13 empty] | 0.0065458 | нд | 0.0065458 |  |  | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 5.9826 |  | 0 |  | 0 | нд | 5.9826 | нд | 0.0062232 | нд | 0 |  | 0.0062232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 5.9826 |  | 0 |  | 0.0062232 | нд | -5.9764 |  | -99.9%
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 4.2 |  | 0 |  | 0 | нд | 4.2 |  | 0 | [12 empty] | нд | 4.2 |  |  |  | 0 | нд | -4.2 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0.6 |  | 0 |  | 0 | нд | 0.6 |  | 0 | [12 empty] | нд | 0.6 |  |  |  | 0 | нд | -0.6 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 1.1826 |  | 0 |  | 0 | нд | 1.1826 |  | 0 | [12 empty] | нд | 1.1826 |  |  |  | 0 | нд | -1.1826 |  | -100% | выполнение план 4 кв
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0.0062232 |  |  |  | 0.0062232 | [13 empty] | 0.0062232 | нд | 0.0062232

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 21.4494 | 0 | 4.317 | 10.073 | 7.0595 | 0.62325 | 0 | 0.15409 | 0.46181 | 0.0073434 | -20.8262 | 0 | -4.1629 | -9.6111 | -7.0522 | 0.62325 | 0 | 0.15409 | 0.46181 | 0.0073434
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 14.3899 | 0 | 4.317 | 10.073 | 0 | 0.51365 | 0 | 0.15409 | 0.35955 | 0 | -13.8763 | 0 | -4.1629 | -9.7134 | 0 | 0.51365 | 0 | 0.15409 | 0.35955 | 0
1.2.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 6.372 | 0 | 1.9116 | 4.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.372 | 0 | -1.9116 | -4.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 6.372 | 0 | 1.9116 | 4.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.372 | 0 | -1.9116 | -4.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 8.0179 | 0 | 2.4054 | 5.6126 | 0 | 0.51365 | 0 | 0.15409 | 0.35955 | 0 | -7.5043 | 0 | -2.2513 | -5.253 | 0 | 0.51365 | 0 | 0.15409 | 0.35955 | 0
1.2.2.1.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.016957 | 0.039567 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.016957 | 0.039567 | 0 | 0.056524 | 0 | 0.016957 | 0.039567 | 0
1.2.2.1.2 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.12141 | 0.2833 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.12141 | 0.2833 | 0 | 0.40471 | 0 | 0.12141 | 0.2833 | 0
1.2.2.1.3 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02935 | 0 | 0.0088049 | 0.020545 | 0 | 0.02935 | 0 | 0.0088049 | 0.020545 | 0 | 0.02935 | 0 | 0.0088049 | 0.020545 | 0
1.2.2.1.4 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.004602 | 0.010738 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.004602 | 0.010738 | 0 | 0.01534 | 0 | 0.004602 | 0.010738 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0.28258 | 0 | 0.084775 | 0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28258 | 0 | -0.084775 | -0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0.47097 | 0 | 0.14129 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47097 | 0 | -0.14129 | -0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0.20723 | 0 | 0.062168 | 0.14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20723 | 0 | -0.062168 | -0.14506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0.15071 | 0 | 0.045213 | 0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15071 | 0 | -0.045213 | -0.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0.094194 | 0 | 0.028258 | 0.065936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094194 | 0 | -0.028258 | -0.065936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0.46155 | 0 | 0.13847 | 0.32309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46155 | 0 | -0.13847 | -0.32309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0.28258 | 0 | 0.084775 | 0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28258 | 0 | -0.084775 | -0.19781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0.16955 | 0 | 0.050865 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16955 | 0 | -0.050865 | -0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0.65936 | 0 | 0.19781 | 0.46155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65936 | 0 | -0.19781 | -0.46155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0.944 | 0 | 0.2832 | 0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.944 | 0 | -0.2832 | -0.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 4.2952 | 0 | 1.2886 | 3.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2952 | 0 | -1.2886 | -3.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007724 | 0 | 0.0023172 | 0.0054068 | 0 | 0.007724 | 0 | 0.0023172 | 0.0054068 | 0 | 0.007724 | 0 | 0.0023172 | 0.0054068 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.0595 | 0 | 0 | 0 | 7.0595 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | -7.0522 | 0 | 0 | 0 | -7.0522 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.956 | 0 | 0 | 0 | -4.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3955 | 0 | 0 | 0 | -1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434 | 0.0073434 | 0 | 0 | 0 | 0.0073434
|  |  | 18.1775 | 0 | 3.6585 | 8.5364 | 5.9826 | 0.52818 | 0 | 0.13059 | 0.39137 | 0.0062232 | -17.6493 | 0 | -3.5279 | -8.145 | -5.9764 | 0.52818 | 0 | 0.13059 | 0.39137 | 0.0062232
0

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2016 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 18.1775 | 1.26 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 15.8226 | 1.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.52818 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.52818 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.6493 | -97.09% | 0 | 0 |  | 17.6493
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 |  | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08666 |  | 0 | 0 | Восстановление энергоснабжения потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 12.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -44.28% | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -100% | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 6.7949 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 2.1154 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | 0.63 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.43529 | 0.63 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3596 |  | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047902 |  | 0 | 0 | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.2 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 |  | 0 | 0 | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.3 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024873 |  | 0 | 0 | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.4 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |  | 0 | 0 | Выполнение обусловлено пришедшим в неудовлетворительное состояние оборудование
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23948 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 2 кв
1.2.2.1.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0.39913 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39913 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39913 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0.17562 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17562 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17562 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12772 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0.079826 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079826 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079826 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0.39115 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39115 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39115 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23948 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23948 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0.14369 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14369 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0.55878 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55878 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55878 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 3 кв
1.2.2.1.14 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.2.2.1.15 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.64 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.2.2.1.16 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065458 |  | 0 | 0 | Замена провода для увеличения пропускной способности
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | 5.9826 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9826 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9764 | -99.9% | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 0 | 4.2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1826 | -100% | 0 | 0 | выполнение план 4 кв
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062232 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0.23948 | [6 empty] | 2.1154 | [6 empty] | 15.8226 | [13 empty] | 0.52818
[25 empty] | 0 | [6 empty] | 0
0

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 1.26 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.14 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.15 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.16 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
1.1. | Новое строительство, всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.14 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.15 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.16 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Энергосервис"
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Новое строительство, всего: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ-0,4 кВ нестационарного торгового объекта (по адресу: г.Кострома, п.Новый, напротив д.3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция приобретенных трансформаторных подстанций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Модернизация, замена отпайки проводом СИП 2х16 от опоры ВЛИ-0,4кВ №87 до ВШУ-0,4кВ жилого дома по адресу: Костромская область, Шарьинский район, пос.Ветлужский, ул.Северных зорь, д.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ от ТП-677 до ВРУ средней школы № 36 п. Новый, 3-а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Модернизация ТП-737 (г.Кострома, ул. Ленина, 95). Замена силового трансформатора. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Модернизация ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Модернизация ТП-459 (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья, ул. Дружба д. 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. Победы д. 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д.4Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Юбилейная д. 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Садовая д. 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12 | Реконструкция КЛ-0,4кВ г.Шарья ул. 50 лет Советской власти д. 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.13 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Кв. Победы д. 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.14 | Реконструкция КЛ-0,4кВ п. Ветлужский ул. Рабочая д. 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.15 | Реконструкция приобретенных воздушных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.16 | Реконструкция приобретенных кабельных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение трансформаторных подстанций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение воздушных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение кабельных линий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Чайка-сервис 27844s |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0